## POI2025
2025-02-05
Estado
|  | JUDESUR |  |  |  |  | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 | [5 empty] | Premio a la excelencia del sector indígena: premio para los estudiantes matriculados en colegios ubicados en territorios indígenas que obtengan el mejor promedio entre todos los colegios de la región de influencia de JUDESUR.
Vencida (>0) |  | Fecha: | [8 empty] | Período: | 2025
En tiempo (=0)
Holgura (<0) |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN (Cuál es el producto que se brindará) | Unidad de medida | Indicador | Código | Peso actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio (Programado) | Fecha Fin (Programado) | Plazo Programado | Plazo Real | Fecha de Finalización (Real) | Estado (Cualitativo) | Estado (Cuantitativo) |  |  |  | RECURSOS PRESUPUESTARIOS | [9 empty] | Meta Trimestral (% Programado) | [7 empty] | Total programado | Cumplimiento Real (% Ejecutado de Avance) | [7 empty] | Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) |  |  |  | Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) |  |  |  | Cumplimiento Real Acumulado Anual | Responsable (s) del producto | OBSERVACIONES I TRIMESTRE (Factores que han influido de forma positiva o negativa en la ejecución) |  | OBSERVACIONES II TRIMESTRE (Factores que han influido de forma positiva o negativa en la ejecución) |  | ACCIONES CORRECTIVAS (Para metas con rezago de cumplimiento ) | OBSERVACIONES III TRIMESTRE (Factores que han influido de forma positiva o negativa en la ejecución) |  | OBSERVACIONES IV TRIMESTRE (Factores que han influido de forma positiva o negativa en la ejecución) |  | ACCIONES CORRECTIVAS (Para metas con rezago de cumplimiento )
[20 empty] | Centro de costos | Código presupuestario | Descripción de cuenta | Presupuesto 2024 | P. INICIAL | P. EXTRAORDINARIO 1 | P. EXTRAORDINARIO 2 | I | Ejecución % I trimestre | II | Ejecución % II trimestre | Ejecución % III trimestre | Ejecución % VI trimestre | I |  | II |  | III |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  | Factores Éxito | Factores Limitantes | Factores Éxito | Factores Limitantes | I SEMESTRE | Factores Éxito | Factores Limitantes | Factores Éxito | Factores Limitantes | II SEMESTRE
|  | 1. COLABORADORES - CLIENTES (Mejorar el clima organizacional) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 1.1 | Mejorar el clima organizacional. | Mejora en el % en clima organizacional referenciado a BP´s | Establecer las necesidades de capacitación, formular el plan de capacitaciones, ejecutar el mayor numero de capacitaciones posibles. | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Plan de capacitaciones formulado / Cantidad de capacitaciones realizadas | O-CC-1.1.1 | 15% | Aplicar cuestionario de clima organizacional los funcionarios de Judesur. | Cuestionario realizado/cuestionario ejecutado | 100% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 88 | 53 |  | Pendiente | 53 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 / 01.00.00 | Remuneraciones y servicios | 2407271.5309 | 2407271.5309 | [8 empty] | 100% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0% | Gestión de capital humano
[8 empty] | O-CC-1.1.2 | 15% | Tabulación de información del cuestionario de clima organizacional | Cuestionario aplicado/cuestionario tabulado | 100% | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 59 | 114 |  | Pendiente | 114 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 / 01.00.00 | Remuneraciones y servicios | 2407271.5309 | 2407271.5309 | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | 0% | Gestión de capital humano
[8 empty] | O-CC-1.1.3 | 20% | Evaluar los resultados del cuestionario de clima organizacional | Ejecutar Diagnóstico / Diagnóstico Definido | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 29 | 145 |  | Pendiente | 145 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 / 01.00.00 | Remuneraciones y servicios | 2407271.5309 | 2407271.5309 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | 0% | Gestión de capital humano
[8 empty] | O-CC-1.1.4 | 25% | Elaboración del plan de capacitación de clima organizacional | Cronograma de capacitación presentado/cronograma ejecutado | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 29 | 175 |  | Pendiente | 175 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 / 01.00.00 | Remuneraciones y servicios | 2407271.5309 | 2407271.5309 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 25% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | 0% | Gestión de capital humano
[8 empty] | O-CC-1.1.5 | 25% | Plantear el plan de capacitación para mejoras de la organización 2025 | Plan de capacitación realizado | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 29 | 175 |  | Pendiente | 175 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 / 01.00.00 | Remuneraciones y servicios | 2407271.5309 | 2407271.5309 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 25% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | 0% | Gestión de capital humano
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 12036357.6543 | 12036357.6543 | 0 | 0 | [7 empty] | 15% |  | 15% |  | 70% |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -15% | -15% | -15% | -70% | 0% | -15% | -30% | -100% | -100%
|  | 1. COLABORADORES - CLIENTES (Optimizar las operaciones de la Institución) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 1.2 | Optimizar las operaciones de la Institución | Mejora en la cantidad de procesos críticos automatizados | Implementar un informe de procesos críticos, realizar las mejoras de los sistemas y equipos de tecnología, según las necesidades dela institución. | Porcentaje de Ejecución de presupuesto | Cantidad de procesos críticos automatizados | O-CC-1.2.1 | 5% | Implementar el informe de procesos críticos | ## Procesos desarrollados. / ## Procesos críticos (de acuerdo a reportes mensuales) | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 11738536.4563 | 11738536.4563 | [8 empty] | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | TI
[8 empty] | O-CC-1.2.2 | 10% | Evaluar resultados de la implementación de los procesos críticos | Informe de evaluación realizada en el segundo semestre | 100% | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 121 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 11738536.4563 | 11738536.4563 | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | 0% | TI
[8 empty] | O-CC-1.2.3 | 10% | Generar soporte técnico a la base de datos del SIAF | Cantidad solicitudes/cantidad de solicitudes resueltas | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 363 | 328 |  | Pendiente | 328 | 01-01-04-06-01 | 1.02.04.00 / 1.03.07.00 | Servicios de Telecomunicaciones | 40500000 | 40500000 | [8 empty] | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | TI
[8 empty] | O-CC-1.2.4 | 10% | Realizar Mejoras a la Base de Datos del SIAF | Cantidad solicitudes/cantidad de solicitudes resueltas | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 363 | 328 |  | Pendiente | 328 | 01-01-04-06-01 | 1.08.08.00 / 0.00.00 | Mantenimiento y Reparación de equipo de computo | 30000000 | 30000000 | [8 empty] | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | TI
[8 empty] | O-CC-1.2.5 | 15% | Prorrogas de licencias de Office profesional 2021 365 pla E3 | Firmar contrato de prorrogando licencias de office firmado. | 100% | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 90 | 328 |  | Pendiente | 328 | 01-01-04-06-01 | 5.99.03.00 | Bienes Intangibles | 45000000 | 45000000 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | TI
[8 empty] | O-CC-1.2.6 | 10% | Formulación de las especificaciones técnicas para adquisición de equipo de computo, reloj marcador, internet de fibra óptica y migración de la base de datos del SIAF y conectividad a la nube, para la institución, | Especificaciones técnicas para adquisición de equipo de computo y reloj marcador institucional presentadas. | 100% | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 60 | 206 |  | Pendiente | 206 | 01-01-04-06-01 | 5.99.03.00 | Bienes Intangibles | 13000000 | 13000000 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 5% | 50% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -50% | -50% | 0% | 0% | -50% | -100% | 0% | TI
[8 empty] | O-CC-1.2.7 | 10% | Realizar el estudio de mercado para la adquisición de adquisición de equipo de cómputo, reloj marcador, internet de fibra óptica y migración de la base de datos del SIAF y conectividad a la nube, para la institución, | Estudio de mercado para realizar la adquisición de adquisición de equipo de computo, reloj marcador y fibra óptica institucional | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 29 | 206 |  | Pendiente | 206 | 01-01-04-06-01 | 5.99.03.00 | Bienes Intangibles | 62000000 | 62000000 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 5% | 50% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | TI | bar: Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) I to Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) IV
[8 empty] | O-CC-1.2.8 | 10% | Incorporar en SICOP el proceso para la adquisición de adquisición de equipo de cómputo, reloj marcador, internet de fibra óptica y migración de la base de datos del SIAF y conectividad a la nube, para la institución, | Proceso adquisición de adquisición de adquisición de equipo de computo, reloj marcador y fibra óptica institucional | 100% | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 121 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-04-06-01 | 5.01.05.00 / 5.01.04.00 | Equipo de programas de Computo y oficina | 7000000 | 7000000 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 5% | 50% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -50% | -50% | 0% | 0% | -50% | -100% | 0% | TI
[8 empty] | O-CC-1.2.9 | 10% | Realizar el estudio de mercado para la adquisición de adquisición de equipo de cómputo, reloj marcador, internet de fibra óptica y migración de la base de datos del SIAF y conectividad a la nube, para la institución, | Estudio de mercado para realizar la adquisición de adquisición de equipo de computo, reloj marcador y fibra óptica institucional | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 29 | 206 |  | Pendiente | 206 | 01-01-04-06-01 | 5.01.05.00 / 5.01.04.00 | Equipo de programas de Computo y oficina | 7000000 | 7000000 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 5% | 50% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | TI | bar: Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) I to Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) IV
[8 empty] | O-CC-1.2.10 | 10% | Incorporar en SICOP el proceso para la adquisición de adquisición de equipo de cómputo, reloj marcador, internet de fibra óptica y migración de la base de datos del SIAF y conectividad a la nube, para la institución, | Proceso adquisición de adquisición de adquisición de equipo de computo, reloj marcador y fibra óptica institucional | 100% | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 121 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-04-06-01 | 5.01.05.00 / 5.01.04.00 | Equipo de programas de Computo y oficina | 7000000 | 7000000 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 5% | 50% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -50% | -50% | 0% | 0% | -50% | -100% | 0% | TI
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 234977072.9125 | 234977072.9125 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.25% |  | 16.25% |  | 31.25% |  | 46.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -16.25% | -6.25% | -16.25% | -31.25% | -46.25% | -6.25% | -22.5% | -53.75% | -100%
|  | 1. COLABORADORES - CLIENTES (Reducir la huella de carbono operativa de la Institución) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 1.3 | Reducir la huella de carbono operativa de la Institución. | Implementar un sistema de digitalización de documentos, que permitan reducir considerablemente las compras de resmas papel. | Proporcionar a la institución de un sistema de gestión documental y correspondencia. Disminuir el consumo de papel anual. | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Porcentaje de avance en la digitalización de documentos / Porcentaje de reducción de resmas de papel compradas | O-CC-1.3.1 | 40% | Renovación de contrato de licencia del sistema de gestión documental y correspondencia. | Cantidad de papel /cantidad de papel solicitado a proveeduría | 100% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 88 | 53 |  | Pendiente | 53 | 01-01-04-06-01 | 5.99.03.00 | Bienes Intangibles | 27000000 | 27000000 | [8 empty] | 100% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0% | TI
[8 empty] | O-CC-1.3.2 | 30% | Formular plan de compras del suministro de papel anual. | Hacer el plan de compras de papel del 2025 | 100% | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 30 | -5 |  | Pendiente | -5 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 11738536.4563 | 11738536.4563 | [8 empty] | 100% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0% | Proveeduría
[8 empty] | O-CC-1.3.3 | 30% | Formular plan de digitalización de expedientes. | Hacer el plan desarrollado | 100% | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 58 | 23 |  | Pendiente | 23 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 11738536.4563 | 11738536.4563 | [8 empty] | 100% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0% | Gestión Documental
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 50477072.9125 | 50477072.9125 | 0 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100%
|  | 1. COLABORADORES - CLIENTES (Aumentar el nivel de destrezas técnicas y blandas de los colaboradores) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 1.4 | Aumentar el nivel de destrezas técnicas y blandas de los colaboradores. | Reducir las brechas de competencias a través de un Programa de capacitación | Plan de actualización profesional continúa. | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Plan de capacitaciones técnicas ejecutado | O-CC-1.4.1 | 50% | Mejoramiento de las capacidades técnicas del Recurso Humano para la gestión de Proyectos. | ## Colaboradores Capacitados ----------------------------------------- ## Colaboradores con necesidad de capacitación | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-20 | 322 | 318 |  | Pendiente | 318 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 / 01.00.00 | Remuneraciones y servicios | 2407271.5309 | 2407271.5309 | [8 empty] | 25% | 12.5% | 25% | 12.5% | 25% | 12.5% | 25% | 12.5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Gestión de capital humano
[8 empty] | O-CC-1.4.2 | 50% | Formular el plan de actualización profesional continua. | ## Cursos llevados. ----------------------------------------- ## Cursos disponibles. | 100% | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 58 | 23 |  | Pendiente | 23 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 / 01.00.00 | Remuneraciones y servicios | 2407271.5309 | 2407271.5309 | [8 empty] | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0% | Gestión de capital humano
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 4814543.0617 | 4814543.0617 | 0 | 0 | [7 empty] | 62.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -12.5% | -62.5% | -12.5% | -12.5% | -12.5% | -62.5% | -75% | -87.5% | -100%
|  | 1. COLABORADORES - CLIENTES (Cartera de crédito, centro de cobro) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 1.5 | NA | Cartera de crédito, centro de cobros | Disminuir la mora de la cartera de crédito. Cumplir con las normas de contabilidad nacional | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Disminución en el % de mora de las carteras de crédito | O-CC-1.5.1 | 25% | Lograr un nivel de mora de la cartera total de crédito mayor igual a 90 días por debajo del 3% | Porcentaje de Mora menor o igual al 3%. | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-01-01-01 / 01-01-04-09-01 | 0.00.00.00 - 01.04.02.00 | Remuneraciones y servicios jurídicos | 28338793.9167 | 28338793.9167 | [8 empty] | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Unidad de cobro
[8 empty] | O-CC-1.5.2 | 25% | Lograr que la cartera total se encuentre en un 70% al día, es decir a cero días de atraso. | Porcentaje de Mora cero días de atraso | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-01-01-01 / 01-01-04-09-01 | 0.00.00.00 - 01.04.02.00 | Remuneraciones y servicios jurídicos | 28338793.9167 | 28338793.9167 | [8 empty] | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Unidad de cobro
[8 empty] | O-CC-1.5.3 | 25% | Implementación y Control del cobro y Atención de la Morosidad de los Alquileres y Concesiones del DLCG | Cantidad de concesionarios en mora/notificación de atraso | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-01-01-01 / 01-01-04-09-01 | 0.00.00.00 - 01.04.02.00 | Remuneraciones y servicios jurídicos | 28338793.9167 | 28338793.9167 | [8 empty] | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Crédito y cobro/Dpto. comercial.
[8 empty] | O-CC-1.5.4 | 25% | Cumplir con la implementación de las normas de acuerdo a los cronogramas establecidos con Contabilidad Nacional | 95% de implementación de acuerdo al seguimiento de evaluación según cuestionario de Contabilidad Nacional | 100% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 180 | 145 |  | Pendiente | 145 | 01-01-01-01-01 / 01-01-04-09-01 | 0.00.00.00 - 01.04.02.00 | Remuneraciones y servicios jurídicos | 18281279.9343 | 18281279.9343 | [8 empty] | 50% | 12.5% | 50% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -50% | -50% | 0% | 0% | -50% | -100% | -100% | -100% | 0% | Contabilidad
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 103297661.6843 | 103297661.6843 | 0 | 0 | [7 empty] | 31.25% |  | 31.25% |  | 18.75% |  | 18.75% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -31.25% | -31.25% | -31.25% | -18.75% | -18.75% | -31.25% | -62.5% | -81.25% | -100%
[23 empty] | 400788165.1637 |  | 0
|  | 1. COLABORADORES - CLIENTES (Administración) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 1.6 | NA | Desempeño administrativo | Información presupuestaria, contable, pagos, servicios, contrataciones administrativas, desempeño presupuestario | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Porcentaje de avance del presupuesto y control de entrega de documentos | O-CC-1.6.1 | 20% | Asegurar la entrega oportuna de información presupuestaria a instituciones | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de presupuesto | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 - 01.00.00 - 02.00.00 - 05.00.00 | Remuneraciones | 77569963.9049 | 77569963.9049 | [8 empty] | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Administración
[8 empty] | O-CC-1.6.2 | 20% | Asegurar la entrega oportuna de información contable a instituciones | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de presupuesto | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 - 01.00.00 - 02.00.00 - 05.00.00 | Remuneraciones | 77569963.9049 | 77569963.9049 | [8 empty] | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Administración
[8 empty] | O-CC-1.6.3 | 20% | Asegurar el pago oportuno de todos las solicitudes de pago | Cantidad de pagos aplicados / Cantidad de pagos solicitados | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 - 01.00.00 - 02.00.00 - 05.00.00 | Remuneraciones | 77569963.9049 | 77569963.9049 | [8 empty] | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Administración
[8 empty] | O-CC-1.6.4 | 20% | Asegurar que se ejecuten todos los procesos de contratación administrativa | Cantidad de procesos adjudicados / Cantidad de procesos solicitados | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 - 01.00.00 - 02.00.00 - 05.00.00 | Remuneraciones | 77569963.9049 | 77569963.9049 | [8 empty] | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Administración
[8 empty] | O-CC-1.6.5 | 20% | Desempeño presupuestario | Ejecución / Presupuesto | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-01-01-01 | 0.00.00 - 01.00.00 - 02.00.00 - 05.00.00 | Remuneraciones | 77569963.9049 | 77569963.9049 | [8 empty] | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Administración
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 387849819.5245 | 387849819.5245 | 0 | 0 | [7 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100%
[23 empty] | 429188613.4412 |  | 0
|  | 1. COLABORADORES - CLIENTES (Contraloría de Servicios) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 1.7 |  | Promover con la participación de las personas usuarias, oportunidades de mejora continua e implementación de mecanismos de innovación y estándares de calidad a los servicios que brinda la institución. | Atender la demandas de tramites, quejas y sugerencias de los usuarios internos y externos de la institución. Realizar la evaluación de percepción de los servicios brindados por la institución, brindar el informa anual de labores. | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Cantidad de tramites presentados / Cantidad de trámites resueltos | O-CC- 1.7.1 | 50% | Recepción y registro de la queja o sugerencia | Cantidad de registros de quejas o sugerencias recibidas y registradas | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-04-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 3868083.3333 | 3868083.3333 | [8 empty] | 25% | 12.5% | 25% | 12.5% | 25% | 12.5% | 25% | 12.5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Contraloría de Servicios
[8 empty] | O-CC- 1.7.2 | 5% | Traslado a las unidades o jefaturas correspondientes, de las quejas o sugerencias | Cantidad de quejas recibidas/cantidad de traslados | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-04-02 | 0.00.01 | Remuneraciones | 3868083.3333 | 3868083.3333 | [8 empty] | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Contraloría de Servicios
[8 empty] | O-CC- 1.7.3 | 15% | Seguimiento queja o sugerencia, notificación al usuario, | Cantidad de quejas recibidas/cantidad de respuesta a usuarios | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-04-03 | 0.00.02 | Remuneraciones | 3868083.3333 | 3868083.3333 | [8 empty] | 25% | 3.75% | 25% | 3.75% | 25% | 3.75% | 25% | 3.75% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Contraloría de Servicios
[8 empty] | O-CC- 1.7.4 | 10% | Recomendaciones emitidas a JUDESUR | Cantidad de recomendaciones emitidas | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-04-04 | 0.00.03 | Remuneraciones | 3868083.3333 | 3868083.3333 | [8 empty] | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Contraloría de Servicios |  | Normalmente las recomendaciones surgen a raíz de los resultados obtenidos a partir de la encuesta de satisfacción y en estos momentos no se ha aplicado la misma, puesto que es una meta del segundo semestre.
[8 empty] | O-CC- 1.7.5 | 10% | Encuesta evaluación evaluar la percepción de los servicios brindados en la Institución | Encuesta aplicada/informe de resultados | 100% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 183 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-04-05 | 0.00.04 | Remuneraciones | 3868083.3333 | 3868083.3333 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 5% | 50% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -50% | -50% | 0% | 0% | -50% | -100% | 0% | Contraloría de Servicios
[8 empty] | O-CC- 1.7.6 | 10% | Informe Anual de Labores correspondiente al año anterior | Informe anual realizado y formalizado | 100% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 88 | 53 |  | Pendiente | 53 | 01-01-02-04-06 | 0.00.05 | Remuneraciones | 3868083.3333 | 3868083.3333 | [8 empty] | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0% | Contraloría de Servicios |  | Según lo indicado en la Ley No. 9158Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, la fecha límite era el pasado 31 de marzo; sin embargo por retrasos en cambios de estructura por parte de MIDEPLAN, la semana anterior a Semana Santa enviaron correo con los instructivos modificados y ampliación de plazo al 31 de mayo, según lo indicado en el correo de abajo.
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 23208500 | 23208500 | 0 | 0 | [7 empty] | 30% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -20% | -30% | -20% | -25% | -25% | -30% | -50% | -75% | -100%
|  | 1. COLABORADORES - CLIENTES (Auditoría Interna) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 1.8 | NA | Aseguramiento y Asesoría | Auditorías carácter Especial. Auditorías Operativas. Auditorías Financieras. DP´s / RH´s / Advertencia / Asesoría. Administrativos. Asignaciones especiales. Sesiones de trabajo. Capacitación | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Cantidad de productos planeados / Cantidad de productos elaborados | O-CC- 1.8.1 | 60% | Aseguramiento y Asesoría | Cantidad de productos planeados / Cantidad de productos elaborados | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-03-01 | 0.00.00 - 01.00.00 - 02.00.00 - 05.00.00 | Remuneraciones | 115971213.6 | 115971213.6 | [8 empty] | 25% | 15% | 25% | 15% | 25% | 15% | 25% | 15% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Auditoria interna
[8 empty] | O-CC- 1.8.2 | 20% | Formular el plan de actualización profesional continua. | Cantidad de capacitaciones programadas / Cantidad de capacitaciones aprobadas | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-03-01 | 1.07.01.00 | Capacitaciones | 1500000 | 1500000 | [8 empty] | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Auditoria interna
[8 empty] | O-CC- 1.8.3 | 20% | Desempeño presupuestario | Ejecución / Presupuesto | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-03-01 | 0.00.00 - 01.00.00 - 02.00.00 - 05.00.00 | Remuneraciones | 28992803.4 | 28992803.4 | [8 empty] | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Auditoria interna
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 146464017 | 146464017 | 0 | 0 | [7 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100%
[23 empty] | 230309335.7691 |  | 0
|  | 1. COLABORADORES - CLIENTES (Junta Directiva) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 1.9 | NA | Cumplir con las obligaciones legales de la Junta Directiva | Lograr cumplir con los mandatos de la ley 9356 | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Numero de sesiones | O-CC- 1.9.1 | 100% | Actividades asignadas por ley | Cantidad de sesiones realizadas / Cantidad de sesiones presupuestadas | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-02-01 | 0.02.05.00 | Remuneraciones | 115762259.25 | 115762259.25 | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Junta directiva
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 115762259.25 | 115762259.25 | 0 | 0 | [7 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100%
[23 empty] | 507480162.1079 |  | 0
|  | 1. COLABORADORES - CLIENTES (DTPDI) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 1.10 | Colocar 80% de los recursos en proyectos de tecnología, ambientales, eficiencia y/o automatización de procesos productivos. Proyectos R. | Fiscalización de los productos de proyectos de desarrollo, becas, créditos universitarios. | Procesos de fiscalización de los productos de proyectos, becas y créditos universitarios, realizados. | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Cantidad de procesos de fiscalización realizados | O-CC- 1.10.1 | 40% | Fiscalización de Proyectos Desarrollo | Cantidad de Proyectos por fiscalizar /Nº de proyectos fiscalizados | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 1.00.00.00 - 0.00.00.00 | Remuneraciones y servicios | 12187414.8847 | 12187414.8847 | [8 empty] | 20% | 8% | 25% | 10% | 30% | 12% | 25% | 10% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -20% | -25% | -30% | -25% | -20% | -45% | -75% | -100% | 0% | Lic. Harold De la Cruz Azofeifa / Licda. Katherine Ugarte Barrantes / Eddie Núñez
[8 empty] | O-CC- 1.10.2 | 5% | Mejora en sistema SIAF (Sistema Integral Administrativo Financiero ) para el Tramite y Fiscalización de Becas estudiantiles, Becas Estudios Técnicos, Créditos Universitarios | Detección y aplicación de las mejoras en SIAF | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 1.00.00.00 - 0.00.00.00 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 12187414.8847 | 12187414.8847 | [8 empty] | 20% | 1% | 25% | 1.25% | 30% | 1.5% | 25% | 1.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -20% | -25% | -30% | -25% | -20% | -45% | -75% | -100% | 0% | Licda. María Agüero Quirós / Lic. Harold De la Cruz Azofeifa
|  |  | Colocar 80% de los recursos en carreras STEM. De los Créditos Universitarios 100% Rembolsables. |  |  |  |  | O-CC- 1.10.3 | 10% | Fiscalización de Becas Estudiantiles | Cantidad de Becas Estudiantiles/ Nº de Becas Estudiantiles fiscalizadas | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 1.00.00.00 - 0.00.00.00 | Remuneraciones y servicios | 12187414.8847 | 12187414.8847 | [8 empty] | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Lic. Harold De la Cruz Azofeifa / Licda. María Agüero
[8 empty] | O-CC- 1.10.4 | 10% | Tramite y Fiscalización de Becas Estudios Técnicos | Cantidad de Becas Estudios Técnicos recibidas / Nº de Becas Estudios Técnicos fiscalizados y tramitados | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 1.00.00.00 - 0.00.00.00 | Remuneraciones y servicios | 12187414.8847 | 12187414.8847 | [8 empty] | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Lic. Harold De la Cruz Azofeifa / Licda. María Agüero
|  |  | Colocar 80% de los recursos en proyectos de tecnología, ambientales, eficiencia y/o automatización de procesos productivos. Proyectos No reembolsables |  |  |  |  | O-CC- 1.10.5 | 5% | Tramite y Fiscalización de Créditos Universitarios | Cantidad de Créditos Universitarios recibidos / Nº de Créditos Universitarios fiscalizados y tramitados | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 1.00.00.00 - 0.00.00.00 | Remuneraciones y servicios | 12187414.8847 | 12187414.8847 | [8 empty] | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Lic. Harold De la Cruz Azofeifa / Licda. María Agüero
[8 empty] | O-CC- 1.10.6 | 5% | Seguimiento y Control de la Planificación Institucional | Cantidad de Objetivos Planteados / Cantidad de Objetivos Ejecutados | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 1.00.00.00 - 0.00.00.00 | Remuneraciones y servicios | 12187414.8847 | 12187414.8847 | [8 empty] | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Lic. Harold De la Cruz Azofeifa
[8 empty] | O-CC- 1.10.7 | 5% | Seguimiento, actualización y reportes de Disposiciones de CGR. | Cantidad de Disposiciones de CGR / Cantidad de Disposiciones de CGR, cumplidas. | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 1.00.00.00 - 0.00.00.00 | Remuneraciones y servicios | 12187414.8847 | 12187414.8847 | [8 empty] | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Lic. Harold De la Cruz Azofeifa
[8 empty] | O-CC- 1.10.8 | 5% | Actualización de procedimientos, directrices y políticas de formulación, ejecución. | Cantidad de procedimientos, directrices y políticas / Cantidad de procedimientos, directrices y políticas actualizadas. | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 1.00.00.00 - 0.00.00.00 | Remuneraciones y servicios | 12187414.8847 | 12187414.8847 | [8 empty] | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Lic. Harold De la Cruz Azofeifa
[8 empty] | O-CC- 1.10.9 | 5% | Proceso de contratación y adjudicación en SICOP de servicios profesionales en ingeniería. | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado de los servicios profesionales en ingeniería. | 100% | 2025-01-01 | 2025-05-15 | 134 | 99 |  | Pendiente | 99 | 01-01-02-05-01 | 1.00.00.00 - 0.00.00.00 | Remuneraciones y servicios | 12187414.8847 | 12187414.8847 | [8 empty] | 50% | 2.5% | 50% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -50% | -50% | 0% | 0% | -50% | -100% | -100% | -100% | 0% | Lic. Harold De la Cruz Azofeifa / Licda. Katherine Ugarte Barrantes
[8 empty] | O-CC- 1.10.10 | 10% | Proceso de ejecución de la contratación pública de servicios profesionales en Ingeniería. | Cantidad de informes entregados, de acuerdo a la demanda. | 100% | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 213 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 1.00.00.00 - 0.00.00.00 | Remuneraciones y servicios | 12187414.8847 | 12187414.8847 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 5% | 50% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -50% | -50% | 0% | 0% | -50% | -100% | 0% | Lic. Harold De la Cruz Azofeifa / Licda. Katherine Ugarte Barrantes
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 121874148.8469 | 121874148.8469 | 0 | 0 | [7 empty] | 21.5% |  | 23.75% |  | 28.5% |  | 26.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -23.75% | -21.5% | -23.75% | -28.5% | -26.25% | -21.5% | -45.25% | -73.75% | -100%
|  | 1. COLABORADORES - CLIENTES (Unidad de Planificación Institucional) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 1.11 | NA | Ejecución de los procesos de planificación institucional, de acuerdo con los lineamientos de Mideplan | Proporcionar los insumos de planificación institucional, fungir como enlace en las necesidades de la institución junto a Mideplan, STAP, BPIP, entre otros. | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Procesos de planificación institucional ejecutados / procesos formulados | O-CC- 1.11.1 | 25% | Plan Operativo institucional 2026 | Plan Operativo Institucional (POI) elaborado. | 100% | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 274 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 2217549.5191 | 2217549.5191 | [8 empty] | 0% | 0% | 25% | 6.25% | 75% | 18.75% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | -25% | -75% | 0% | 0% | -25% | -100% | -100% | 0% | UPI
[8 empty] | O-CC- 1.11.2 | 25% | Programación Presupuestaria Plan Operativo 2026 | Formulación del módulo programático del anteproyecto de presupuesto del período, elaborado. MAPP actualizada. | 100% | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 274 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 2217549.5191 | 2217549.5191 | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | 0% | UPI
[8 empty] | O-CC- 1.11.3 | 10% | Evaluaciones trimestrales de ejecución del POI | Informe trimestral por unidades ejecutado. Informes Semestrales de cumplimento de metas a JD realizado. | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 2217549.5191 | 2217549.5191 | [8 empty] | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 25% | 2.5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | UPI
[8 empty] | O-CC- 1.11.4 | 5% | Evaluación semestral de PEI | Informe de seguimiento de metas del PEI 23-26 | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 2217549.5191 | 2217549.5191 | [8 empty] | 50% | 2.5% | 0% | 0% | 50% | 2.5% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -50% | 0% | -50% | 0% | -50% | -50% | -100% | -100% | 0% | UPI
[8 empty] | O-CC- 1.11.5 | 5% | Seguimiento semestral PND | Plantilla actualizada y enviada | 100% | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 274 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 2217549.5191 | 2217549.5191 | [8 empty] | 50% | 2.5% | 0% | 0% | 50% | 2.5% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -50% | 0% | -50% | 0% | -50% | -50% | -100% | -100% | 0% | UPI
[8 empty] | O-CC- 1.11.6 | 5% | Seguimiento semestral cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria SIPP | Información actualizada en el sistema SIPP | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 2217549.5191 | 2217549.5191 | [8 empty] | 50% | 2.5% | 0% | 0% | 50% | 2.5% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -50% | 0% | -50% | 0% | -50% | -50% | -100% | -100% | 0% | UPI
[8 empty] | O-CC- 1.11.7 | 5% | Informes sobre el Sistema de Control Interno Institucional. | Informes semestral gestión en Control Interno Institucional, elaborados y entregados. | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 2217549.5191 | 2217549.5191 | [8 empty] | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 25% | 1.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | UPI
[8 empty] | O-CC- 1.11.8 | 20% | Seguimiento, actualización y reportes de los programas y proyectos en el Banco de Proyectos | Actualizaciones y seguimientos realizados | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 2217549.5191 | 2217549.5191 | [8 empty] | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 25% | 5% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | UPI
[8 empty] | O-CC- 1.11.9 | 0% | Seguimiento SEVRI POI y PEI | Matriz de SEVRI PO- PEI con riesgos identificados, puntos 1 al 4 | 200% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-01-02-05-02 | 0.00.01 | Remuneraciones | 0 | 0 | [8 empty] | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -50% | 0% | -50% | 0% | -50% | -50% | -100% | -100% | 0% | UPI
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 17740396.1531 | 17740396.1531 | 0 | 0 | [7 empty] | 16.25% |  | 40% |  | 35% |  | 8.75% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -40% | -16.25% | -40% | -35% | -8.75% | -16.25% | -56.25% | -91.25% | -100%
1218501849
|  | 2. BENEFICIARIOS (BECAS-CREDITOS-PROYECTOS) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 2.1 | Colocar 80% de los recursos en carreras técnicas STEM. Becas A;B;C;E. Becas Técnicas. | Ejecutar el mayor cantidad de recursos disponibles en los diferentes tipos de Becas y Carreras técnicas STEM | Becas A;B;C;E. Becas Técnicas. Recursos disponibles en los diferentes tipos de Becas y Carreras técnicas STEM | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Cantidad de becas entregadas / Cantidad de becas proyectadas | O-BCP- 2.1.1 | 25% | Desembolsar 300 Becas de Secundaria tipo A en el Periodo 2025 | Cantidad de becas otorgadas a estudiantes en condición de pobreza extrema, pobreza básica y vulnerabilidad | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 317 | 313 |  | Pendiente | 313 | 01-04-08-01-01 | 6,02,02,00 | Becas a terceras personas | 184130000 | 184130000 | [8 empty] | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[8 empty] | O-BCP- 2.1.2 | 15% | Otorgar 5 Becas Tipo B en el Periodo 2025 | Cantidad de becas otorgadas a premio a la excelencia | 100% | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 121 | 145 |  | Pendiente | 145 | 01-04-08-01-01 | 6,02,02,00 | Becas a terceras personas | 3300000 | 3300000 | [8 empty] | 0% | 0% | 50% | 7.5% | 50% | 7.5% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | -50% | -50% | 0% | 0% | -50% | -100% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[8 empty] | O-BCP- 2.1.3 | 12% | Otorgar 5 Becas Tipo C en el Periodo 2025 | Cantidad de becas otorgadas a Beca Deportiva | 100% | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 152 | 298 |  | Pendiente | 298 | 01-04-08-01-01 | 6,02,02,00 | Becas a terceras personas | 9900000 | 9900000 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 3% | 75% | 9% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -25% | -75% | 0% | 0% | -25% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[8 empty] | O-BCP- 2.1.4 | 8% | Otorgar 2 Becas Tipo E en el Periodo 2025 | Cantidad de becas premio a la excelencia del sector indígena | 100% | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 121 | 145 |  | Pendiente | 145 | 01-04-08-01-01 | 6,02,02,00 | Becas a terceras personas | 2200000 | 2200000 | [8 empty] | 0% | 0% | 50% | 4% | 50% | 4% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | -50% | -50% | 0% | 0% | -50% | -100% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[8 empty] | O-BCP- 2.1.5 | 25% | Otorgar 30 Becas de Educación Técnica en carreras STEM para el periodo 2025 | Cantidad de Becas Técnicas para estudiantes de carreras técnicas | 100% | 2025-01-15 | 2025-12-15 | 334 | 313 |  | Pendiente | 313 | 01-04-08-01-01 | 6,02,02,00 | Becas a terceras personas | 35960700 | 35960700 | [8 empty] | 10% | 2.5% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 40% | 10% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -10% | -25% | -25% | -40% | -10% | -35% | -60% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[8 empty] | O-BCP- 2.1.6 | 15% | Otorgar 5 Becas Tipo D en el Periodo 2025 | Cantidad de becas otorgadas: premio Pre-Universitario que obtengan los promedios cantonales más altos en los exámenes de admisión de las Universidades Públicas | 100% | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 121 |  |  |  |  | 01-04-08-01-01 | 6,02,02,00 | Becas a terceras personas | 3300000 | 3300000 | [8 empty] | 0% | 0% | 50% | 7.5% | 50% | 7.5% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | -50% | -50% | 0% | 0% | -50% | -100% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 238790700 | 238790700 | 0 | 0 | [7 empty] | 8.75% |  | 31.5% |  | 34.5% |  | 25.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -31.5% | -8.75% | -31.5% | -34.5% | -25.25% | -8.75% | -40.25% | -74.75% | -100%
|  | 2. BENEFICIARIOS (BECAS-CREDITOS-PROYECTOS) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 2.2 | Colocar 80% de los recursos en carreras STEM. De los Créditos Universitarios 100% Rembolsables. | Créditos universitarios 100% reembolsables | Créditos universitarios 100% reembolsables | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Cantidad de créditos financiados / Cantidad de proyectada | O-BCP- 2.2.1 | 100% | Otorgar 50 Financiamientos Universitario en carreras STEM para el periodo 2025 | Cantidad de financiamientos universitarios 100% reembolsables | 100% | 2025-01-15 | 2025-12-15 | 334 | 490 |  | Pendiente | 490 | 01-04-08-01-01 | 4,01,07,01 | Prestamos al sector privado Personas Financiamientos | 340801591 | 340801591 | [8 empty] | 10% | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 40% | 40% | 100% | [8 empty] | -10% | -25% | -25% | -40% | -10% | -35% | -60% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 340801591 | 340801591 | 0 | 0 | [7 empty] | 10% |  | 25% |  | 25% |  | 40% | 100% |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0% | -25% | -10% | -25% | -25% | -40% | -10% | -35% | -60% | -100%
|  | 2. BENEFICIARIOS (BECAS-CREDITOS-PROYECTOS) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 2.3 | Colocar 80% de los recursos en proyectos de tecnología, ambientales, eficiencia y/o automatización de procesos productivos. Proyectos R. | Ejecutar el mayor %% de recursos en proyectos de tecnología, ambientales, eficiencia y/o automatización de procesos productivos | Proyectos reembolsables. Recursos en proyectos de tecnología, ambientales, eficiencia y/o automatización de procesos productivos | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Cantidad de proyectos financiados / Cantidad de proyectos programados | O-BCP- 2.3.1 | 25% | Otorgar 1 proyecto reembolsables para el periodo 2025 | Cantidad de proyectos reembolsable otorgado | 100% | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 121 | 145 |  | Pendiente | 145 | 01-03-06-01-01 | 4.01.07.04 | Prestamos al sector privado Cooperativas | 243463390 | 243463390 | [8 empty] | 25% | 6.25% | 75% | 18.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -75% | 0% | 0% | -25% | -100% | -100% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[8 empty] | O-BCP- 2.3.2 | 25% | Otorgar 1 proyecto reembolsables para el periodo 2025 ( Proyecto PYMES) | Cantidad de proyectos reembolsable otorgado | 100% | 2025-01-15 | 2025-12-15 | 334 | 313 |  | Pendiente | 313 | 01-04-08-01-01 | 4,01,07,01 | Prestamos al sector privado Personas Financiamientos | 645620579 | 645620579 | [8 empty] | 25% | 6.25% | 75% | 18.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -75% | 0% | 0% | -25% | -100% | -100% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[8 empty] | O-BCP- 2.3.3 | 10% | Implementación del portafolio de proyectos 2024-2028 | Nº de proyectos ejecutados/cantidad de proyectos proyectados para el periodo 2025 | 100% | 2025-01-15 | 2025-05-31 | 136 | 115 |  | Pendiente | 115 | 01-04-08-01-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 37953011.6 | 37953011.6 | [8 empty] | 25% | 2.5% | 75% | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -75% | 0% | 0% | -25% | -100% | -100% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[8 empty] | O-BCP- 2.3.4 | 10% | Asesoría y acompañamiento a los entes ejecutores con necesidades incluidas en el portafolio de proyectos 2024-2028 | Nº de proyectos ejecutados/cantidad de proyectos proyectados para el periodo 2025 | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-04-08-01-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 37953011.6 | 37953011.6 | [8 empty] | 25% | 2.5% | 75% | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -75% | 0% | 0% | -25% | -100% | -100% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[8 empty] | O-BCP- 2.3.5 | 10% | Presentación oficial de las perfiles de proyecto de los entes ejecutores ante el departamento de operaciones | Cantidad de proyectos que cumplan con los requisitos del reglamento/Cantidad de proyectos asesorados | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-04-08-01-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 37953011.6 | 37953011.6 | [8 empty] | 0% | 0% | 40% | 4% | 60% | 6% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | -40% | -60% | 0% | 0% | -40% | -100% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[8 empty] | O-BCP- 2.3.6 | 10% | Actualización de procedimientos, directrices y políticas de formulación, ejecución, seguimiento y control de Proyectos y su gestión | ## Procedimientos, directrices y políticas aprobadas e implementadas / ## Procedimientos, directrices y políticas definidas. | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-04-08-01-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 37953011.6 | 37953011.6 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[8 empty] | O-BCP- 2.3.7 | 10% | Alianzas y articulaciones estratégicas públicas y privadas, para la formulación y desarrollo de Proyectos en los cantones de influencia de JUDESUR. | ## Alianzas ejecutadas / ## Alianzas desarrollas. | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-04-08-01-01 | 0.00.00 | Remuneraciones | 37953011.6 | 37953011.6 | [8 empty] | 10% | 1% | 10% | 1% | 40% | 4% | 40% | 4% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -10% | -10% | -40% | -40% | -10% | -20% | -60% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 1078849027 | 1078849027 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.5% |  | 57.5% |  | 10% |  | 14% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -57.5% | -18.5% | -57.5% | -10% | -14% | -18.5% | -76% | -86% | -100%
|  | 2. BENEFICIARIOS (BECAS-CREDITOS-PROYECTOS) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 2.4 | Colocar 80% de los recursos en proyectos de tecnología, ambientales, eficiencia y/o automatización de procesos productivos. Proyectos NR. | Proyectos no reembolsables. Recursos en proyectos de tecnología, ambientales, eficiencia y/o automatización de procesos productivos. | Proyectos No reembolsables. Ejecutar recursos en proyectos de tecnología, ambientales, eficiencia y/o automatización de procesos productivos | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Cantidad de proyectos financiados / Cantidad de proyectos programados | O-BCP- 2.1.13 | 100% | Otorgar 5 proyectos no reembolsables para el periodo 2025 | Nº de proyectos ejecutados/cantidad de proyectos proyectados para el periodo 2025 | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 289 | 313 |  | Pendiente | 313 | 01-03-06-01-01 | 7.03.01 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 911720473 | 911720473 | [8 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 100% | [8 empty] | -10% | -10% | -40% | -40% | -10% | -20% | -60% | -100% | 0% | Dpto. Becas, crédito y proyectos
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 911720473 | 911720473 | 0 | 0 | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 40% |  | 40% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | -10% | -10% | -10% | -40% | -40% | -10% | -20% | -60% | -100%
2570161791
|  | 3. CLIENTES (COMPRADORES-CONCESIONARIOS) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 3.1 | Modernizar y mantener las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. |  |  |  |  | O-CO-3.1.1 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para mejoras estructura metálica pasillos | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para mejoras estructura metálica pasillos | 100% | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | Jefatura Comercial | bar: Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) I to Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) IV
[8 empty] | O-CO-3.1.2 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para mejoras estructura metálica pasillos | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | Jefatura Comercial | bar: Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) I to Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) IV
[8 empty] | O-CO-3.1.3 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para mejora Áreas Transportistas | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para mejora Áreas Transportistas | 100% | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | Jefatura Comercial | bar: Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) I to Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) IV
[8 empty] | O-CO-3.1.4 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para mejora Áreas Transportistas | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | Jefatura Comercial | bar: Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) I to Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) IV
[8 empty] | O-CO-3.1.5 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para mejoras calles internas | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para mejoras calles internas | 100% | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | Jefatura Comercial | bar: Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) I to Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) IV
[8 empty] | O-CO-3.1.6 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para mejoras calles internas | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [8 empty] | 0% | Jefatura Comercial | bar: Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) I to Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) IV
|  |  |  | Implementar un PMINFR, interviniendo el mayor ## m2 del DLCG- que permitan modernizar las instalaciones. | Plan de infraestructura. Interviniendo el mayor # de m2 del DLCG. | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Presupuesto asignado / presupuesto ejecutado | O-CO-3.1.7 | 25% | Contratación de Servicios Generales de Limpieza de las Instalaciones del D.L.C.G. y JUDESUR | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-02-05-01-01 / 01-02-05-02-01 | 0.00.00 / 1.04.06.00 / 2.00.00 | Remuneraciones, servicios generales y materiales | 219572274.5 | 219572274.5 | [8 empty] | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.8 | 25% | Contratación de Servicios de Paisajismo y Mantenimiento de áreas verdes en el D.L.C.G. | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-02-05-01-01 | 0.00.00 / 1.04.06.00 | Remuneraciones y servicios generales | 13000000 | 13000000 | [8 empty] | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.9 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para cambio cubierta pasillos | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para cambio cubierta pasillos | 100% | 2025-02-10 | 2025-08-05 | 176 | 181 |  | Pendiente | 181 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) I: -5%; Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) II: -5%; Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) I: -5%; Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) II: -10% |  | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.10 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para cambio cubierta pasillos | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | 2025-08-11 | 2025-12-19 | 130 | 317 |  | Pendiente | 317 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.11 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la mejora de pasillos | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para la mejora de pasillos | 100% | 2025-02-10 | 2025-08-05 | 176 | 181 |  | Pendiente | 181 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | -5% | -90% | 0% | -5% | -10% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.12 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para la mejora de pasillos | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | 2025-08-11 | 2025-12-19 | 130 | 317 |  | Pendiente | 317 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.13 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la Contratación de Servicios Generales de Mantenimiento de Edificios | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para la Contratación de Servicios Generales de Mantenimiento de Edificios | #REF! | 2025-02-10 | 2025-08-05 | 176 | 181 |  | Pendiente | 181 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | -5% | -90% | 0% | -5% | -10% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.14 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del Proyecto "Contratación de Servicios Generales de Mantenimiento de Edificios" | Presupuesto Asignado/Presupuesto Ejecutado | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[8 empty] | O-CO-3.1.15 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la mejora Fachada Principal | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para la mejora Fachada Principal | 100% | 2025-02-10 | 2025-08-05 | 176 | 181 |  | Pendiente | 181 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | -5% | -90% | 0% | -5% | -10% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.16 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para la mejora Fachada Principal | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | 2025-08-11 | 2025-12-19 | 130 | 317 |  | Pendiente | 317 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.17 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la mejora S.S. Puesto de la Aguja, Parqueo No. 3, Transportes Delgado S.A. | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para la mejora S.S. Puesto de la Aguja, Parqueo No. 3, Transportes Delgado S.A. | 100% | 2025-02-17 | 2025-08-11 | 175 | 187 |  | Pendiente | 187 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | -5% | -90% | 0% | -5% | -10% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.18 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para la mejora de S.S. Puesto de la Aguja, Parqueo No. 3, Transportes Delgado S.A. | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | 2025-08-13 | 2025-12-19 | 128 | 317 |  | Pendiente | 317 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.19 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para el cambio de cortinas metálicas entrada principal | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para el cambio de cortinas metálicas entrada principal | 100% | 2025-02-17 | 2025-08-11 | 175 | 187 |  | Pendiente | 187 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | O-CO-3.1.20 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para el cambio de cortinas metálicas entrada principal | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | 2025-08-13 | 2025-12-19 | 128 | 317 |  | Pendiente | 317 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0% |  | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100%
[8 empty] | O-CO-3.1.21 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la mejora de 2 portones en el Puesto de la Aguja | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para la mejora de 2 portones en el Puesto de la Aguja | 100% | 2025-02-17 | 2025-08-11 | 175 | 187 |  | Pendiente | 187 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | -5% | -90% | 0% | -5% | -10% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.22 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para la mejora de 2 portones Puesto de la Aguja | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | 2025-08-13 | 2025-12-19 | 128 | 317 |  | Pendiente | 317 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0% |  | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.23 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la pintura tapias y fachadas locales comerciales | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para la pintura tapias y fachadas locales comerciales | 100% | 2025-02-17 | 2025-08-11 | 175 | 187 |  | Pendiente | 187 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) I: -5%; Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) II: -5%; Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) I: -5%; Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) II: -10% |  | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.24 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para la pintura tapias y fachadas locales comerciales | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | 2025-08-13 | 2025-12-19 | 128 | 317 |  | Pendiente | 317 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0% |  | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.25 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la rotulación convencional para seguridad normativa | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para la rotulación convencional para seguridad normativa | 100% | 2025-02-17 | 2025-08-11 | 175 | 187 |  | Pendiente | 187 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | -5% | -90% | 0% | -5% | -10% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.26 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para la rotulación convencional para seguridad normativa | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | 2025-08-13 | 2025-12-19 | 128 | 317 |  | Pendiente | 317 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0% |  | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.27 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para mobiliario urbano | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para mobiliario urbano | #REF! | 2025-02-17 | 2025-08-11 | 175 | 187 |  | Pendiente | 187 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | -5% | -90% | 0% | -5% | -10% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.28 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para mobiliario urbano | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | 2025-08-13 | 2025-12-19 | 128 | 317 |  | Pendiente | 317 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0% |  | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[8 empty] | O-CO-3.1.29 |  | Realizar gestiones para la limpieza del canal sin nombre que limita al este y sur con el DLCG | Número de gestiones realizadas | 100% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 183 | 329 |  | Pendiente | 329 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0% |  | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -50% | -50% | 0% | 0% | -50% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.30 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para mejoras parqueos | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para mejoras parqueos | 100% | 2025-03-03 | 2025-08-22 | 172 | 198 |  | Pendiente | 198 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | -5% | -90% | 0% | -5% | -10% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.31 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para mejoras parqueos | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | 2025-08-25 | 2025-12-19 | 116 | 317 |  | Pendiente | 317 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0% |  | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.32 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para las cámaras de seguridad | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para las cámaras de seguridad | 100% | 2025-03-03 | 2025-08-22 | 172 | 198 |  | Pendiente | 198 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | -5% | -90% | 0% | -5% | -10% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.33 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para las cámaras de seguridad | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | 2025-08-25 | 2025-12-19 | 116 | 317 |  | Pendiente | 317 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0% |  | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100%
[8 empty] | O-CO-3.1.34 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la publicidad por pantallas | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para la publicidad por pantallas | 100% | 2025-03-03 | 2025-08-22 | 172 | 198 |  | Pendiente | 198 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% |  | 0% | 100%
[8 empty] | O-CO-3.1.35 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para la publicidad por pantallas | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de las obras | 100% | 2025-08-25 | 2025-12-19 | 116 | 317 |  | Pendiente | 317 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0% |  | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.36 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para las cámaras de seguridad en circuito cerrado | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para las cámaras de seguridad en circuito cerrado | 100% | 2025-03-03 | 2025-08-22 | 172 | 198 |  | Pendiente | 198 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) I: -5%; Brecha de Cumplimiento (% Trimestral) II: -5%; Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) I: -5%; Brecha de Cumplimiento (% Acumulado) II: -10% |  | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.37 |  | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para la Adquisición de cámaras de seguridad en circuito cerrado | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de la Contratación | 100% | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 121 | 329 |  | Pendiente | 329 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0% |  | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.38 |  | Elaboración de términos para la contratación de Servicios Técnicos - Profesionales para actualización de Plan de Gestión Ambiental y Plan de Emergencias del DLCG | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP para la Contratación de Servicios Técnicos Profesionales para actualización de Plan de Gestión Ambiental y Plan de Emergencias del DLCG | 100% | 2025-03-03 | 2025-08-22 | 172 | 198 |  | Pendiente | 198 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | -5% | -90% | 0% | -5% | -10% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.39 |  | Contratación de Servicios Técnicos - Profesionales para actualización de Plan de Gestión Ambiental y Plan de Emergencias del DLCG | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/Ejecución de la Contratación | 100% | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 121 | 329 |  | Pendiente | 329 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.40 |  | Elaboración de formulario de especificaciones técnicas en el SICOP para la contratación la limpieza de la planta de tratamiento de aguas residuales del DLCG. | Especificaciones técnicas formuladas / Proceso inscrito en SICOP | #REF! | 2025-03-03 | 2025-08-22 | 172 | 198 |  | Pendiente | 198 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | -5% | -90% | 0% | -5% | -10% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.41 |  | Proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución de los trabajos para la limpieza de la planta de tratamiento de aguas residuales del DLCG. | Proceso de adjudicación/Formalización del proceso adjudicado/ejecución de la limpieza de la planta de tratamiento de aguas residuales | 100% | 2025-08-25 | 2025-12-19 | 116 | 317 |  | Pendiente | 317 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0% |  | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[8 empty] | O-CO-3.1.42 | 25% | Seguimiento a la Contratación de Servicios Técnicos de Laboratorio de la Planta de tratamiento de aguas residuales | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-02-05-01-01 / 01-02-05-05-01 | 0.00.00 / 1.04.99.00 | Remuneraciones y servicios de gestión y apoyo | 50372595.1 | 50372595.1 | [8 empty] | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.1.43 | 25% | Continuidad de los Servicios de Seguridad y Vigilancia de las Instalaciones del DLCG | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-02-05-01-01 / 01-02-05-03-01 | 0.00.00 / 1.04.06.00 | Remuneraciones y servicios generales | 238520158.5 | 238520158.5 | [8 empty] | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 25% | 6.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 521465028.1 | 521465028.1 | 0 | 0 | [7 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -50% | -75% | -100%
[8 empty] | R-CCC-3.1.1 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.2 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.3 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.4 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [19 empty] | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.5 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.6 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.7 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.8 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.9 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [19 empty] | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.10 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.11 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.12 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.13 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.14 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [19 empty] | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.15 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.16 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.17 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [19 empty] | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.1.18 |  | Falta de contenido presupuestario |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
|  | 3. CLIENTES (COMPRADORES-CONCESIONARIOS) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso | [14 empty] | 1.25% |  | 23.75% |  | 3.75% |  | 71.25% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1.25% | -23.75% | -3.75% | -71.25% | -1.25% | -25% | -28.75% | -100%
|  | 3. CLIENTES (COMPRADORES-CONCESIONARIOS) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 3.2 | Ser percibido por los clientes como el Centro Comercial (DLCG) que vende productos de calidad, que superan sus expectativas, con los mejores precios del país. 0% -IVA. | Implementar estrategias de Mercadeo, mejorar la oferta de productos, valorizar el concepto de 0% IVA. Que sean percibidos por sus clientes. | Plan de medios. Implementar estrategias de Mercadeo, mejorar la oferta de productos, valorizar el concepto de 0% IVA. Que sean percibidos por sus clientes. | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Porcentaje de ejecución del Plan de mercadeo implementado | O-CO-3.2.1 | 25% | Definir la herramienta (Diagnostico, Encuesta, Formulario, Estudio de Mercado) a utilizar para determinar el estado actual la percepción de precios | Encuesta realizada | 100% | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 152 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-02-05-06-01 | 0.00.00 - 01.00.00 - 02.00.00 - 05.00.00 | Remuneraciones - Servicios- Materiales - Bienes duraderos | 61835732.5 | 61835732.5 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 1.25% | 95% | 23.75% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.2.2 | 25% | Realizar Diagnostico, de productos por tipo, marca, preferencia, que son mas apetecidas por los clientes. | Diagnostico realizado | 100% | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 152 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-02-05-06-01 | 0.00.00 - 01.00.00 - 02.00.00 - 05.00.00 | Remuneraciones - Servicios- Materiales - Bienes duraderos | 61835732.5 | 61835732.5 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 1.25% | 95% | 23.75% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.2.3 | 25% | Confeccionar un Plan de Medios, en comunicación, prensa, radio, TV, Redes Sociales. ATL-BTL. | Plan de medios realizado | 100% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 149 | 145 |  | Pendiente | 145 | 01-02-05-06-01 | 0.00.00 - 01.00.00 - 02.00.00 - 05.00.00 | Remuneraciones - Servicios- Materiales - Bienes duraderos | 61835732.5 | 61835732.5 | [8 empty] | 5% | 1.25% | 95% | 23.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.2.4 | 25% | Implementar el Plan de Medios, en comunicación, prensa, radio, TV, Redes Sociales. ATL-BTL. | Presupuesto ejecutado del plan de medios /Presupuesto asignado plan de medios | 100% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 183 | 329 |  | Pendiente | 329 | 01-02-05-06-01 | 0.00.00 - 01.00.00 - 02.00.00 - 05.00.00 | Remuneraciones - Servicios- Materiales - Bienes duraderos | 61835732.5 | 61835732.5 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 1.25% | 95% | 23.75% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 247342930 | 247342930 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.25% |  | 23.75% |  | 3.75% |  | 71.25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -23.75% | -1.25% | -23.75% | -3.75% | -71.25% | -1.25% | -25% | -28.75% | -100%
[8 empty] | R-CCC-3.2.1 |  | Falta de presupuesto |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.2.2 |  |  |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | R-CCC-3.2.3 |  |  |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
[8 empty] | R-CCC-3.2.4 |  |  |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | R-CCC-3.2.5 |  |  |  | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0%
|  | 3. CLIENTES (COMPRADORES-CONCESIONARIOS) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso | [14 empty] | 3.75% |  | 47.5% |  | 25% |  | 23.75% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -3.75% | -47.5% | -25% | -23.75% | -3.75% | -51.25% | -76.25% | -100%
|  | 3. CLIENTES (COMPRADORES-CONCESIONARIOS) | [15 empty] | Cumplimiento del proceso
|  | 3.3 | Atender la demanda de servicios insatisfechos, brindado soluciones ágiles y oportunas. | Establecer un programa de contingencia a las demandas insatisfechas planteados por los clientes, que brinde soluciones ágiles y oportunas. | Informe de resultado sobre las demandas realizadas. Programa de contingencia a las demandas insatisfechas planteados por los clientes, que brinde soluciones ágiles y oportunas. | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Porcentaje de avance del programa de contingencia a las demandas insatisfechas planteados por los clientes | O-CO-3.3.1 | 25% | Realizar una herramienta para medir las demandas insatisfechas planteados por los clientes | Herramienta desarrollada y aplicada | 100% | 2025-03-01 | 2025-07-30 | 151 | 175 |  | Pendiente |  | 01-02-05-01-01 | 0.00.00 | Remuneraciones - Servicios- Materiales - Bienes duraderos | 47889240.6333 | 47889240.6333 | [8 empty] | 5% | 1.25% | 0% | 0% | 95% | 23.75% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | 0% | -95% | 0% | -5% | -5% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | O-CO-3.3.2 | 25% | Establecer un programa de contingencia a las demandas insatisfechas planteados por los clientes, que brinde soluciones ágiles y oportunas. | Programa de Contingencia Formulado | 100% | 2025-07-01 | 2025-12-20 | 172 | 318 |  | Pendiente |  | 01-02-05-01-01 | 0.00.00 | Remuneraciones - Servicios- Materiales - Bienes duraderos | 47889240.6333 | 47889240.6333 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 1.25% | 95% | 23.75% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[8 empty] | CCC-3.3.3 | 50% | Realizar proceso de contratación y adjudicación en el SICOP y la ejecución del proyecto para la concesión de los Locales desocupados | Proceso de concesión realizado | 100% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 149 | 145 |  | Pendiente | 145 | 01-02-05-01-01 | 0.00.00 | Remuneraciones - Servicios- Materiales - Bienes duraderos | 47889240.6333 | 47889240.6333 | [8 empty] | 5% | 2.5% | 95% | 47.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -5% | -95% | 0% | 0% | -5% | -100% | -100% | -100% | 0% | Jefatura Comercial
[9 empty] | 100% | [9 empty] | Análisis del producto |  |  |  | 143667721.9 | 143667721.9 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.75% |  | 47.5% |  | 25% |  | 23.75% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | -47.5% | -3.75% | -47.5% | -25% | -23.75% | -3.75% | -51.25% | -76.25% | -100%
[23 empty] | 912475680 | 912475680 | 0
[7 empty] | Propuesto total POI | [16 empty] | 4701139320
[7 empty] | Sumas sin asignación | [16 empty] | 363806272.5
[7 empty] | Presupuesto 2025 | [16 empty] | 5064945592.5
Formulas:
Plazo Real = IF(OR([Fecha Inicio (Programado)]="",[Fecha Fin (Programado)]=""),"",[Fecha Fin (Programado)]-TODAY())
Note on N8: Año para el cual se está programando
Note on U11: Estado (Cualitativo): Indica si la actividad esta pendiente o se encuentra finalizada.
Note on V11: Estado (Cuantitativo): Indica la cantidad de días que se tienen disponibles para cumplir con la actividad, o los días de atraso en caso de sobrepasar la fecha límite y tener un cumplimiento menor a 100%.
Note on AL11: Cumplimiento: Porcentaje de avance de la actividad, el valor total de los trimestre esta definido entre 0 y 100%; dependiendo del grado de terminación. Si se cumple el 100% se considera finalizada y se indica en las casillas de estado.
Note on AU11: Cumplimiento: Porcentaje de avance de la actividad, el valor total de los trimestre esta definido entre 0 y 100%; dependiendo del grado de terminación. Si se cumple el 100% se considera finalizada y se indica en las casillas de estado.
Note on BM11: Por qué se pudo alcanzar o no la meta, descrita
Note on BO11: Por qué se pudo alcanzar o no la meta, descrita
Note on BR11: Por qué se pudo alcanzar o no la meta, descrita
Note on BT11: Por qué se pudo alcanzar o no la meta, descrita